**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«ХУЛИМСУНТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА**

**С КАДЕТСКИМИ И МАРИИНСКИМИ КЛАССАМИ»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

628156 Ханты-Мансийский автономный округ E-mail: sch-khulimsunt@yandex.ru

Тюменская область Березовский район www.xylimsynt-school.ru

с.п.Хулимсунт д.34 МКР 4 www. 86sch-khulimsunt.edusite.ru

Телефон: 8 (34674) 33514 Факс: 8 (34674) 33514

**График работы муниципального куратора**

**по организации в 2024 году адресной методической помощи муниципальному автономному учреждению «Сосьвинская средняя общеобразовательная школа», имеющему стабильно низкие образовательные результаты**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Цель** |
| Входное интервьюирование школы, имеющей низкие образовательные результаты | 12.03. 2024 | Определение конкретных рисков в рамках поддержки школы, имеющей низкие образовательные результаты |
| Работа с концептуальными документами и антирисковыми программами школы, имеющей низкие образовательные результаты | 11.03. 2024- 29.03. 2024,  апрель 2024(коррекция) | Разработка концептуальных документов  Консультирование, размещение в облачном хранилище |
| Заключение четырёхсторонних соглашений о сотрудничестве | 29.03. 2024 | Реализация мероприятий дорожной карты |
| Анализ исполненных мероприятий дорожной карты (мониторинг) | До 30.06. 2024  До 30.10.2024 | Коррекция деятельности, определение эффективности развития |
| Отчёт куратора о реализации деятельности школы, имеющей низкие образовательные результаты | Май 2024 | Определение перспектив, анализ позитивных изменений |
| Организация поддержки в рамках взаимоэкспертизы концептуальных документов и антирисковых программ | 10.04-12.04.2024 | Аналитическая деятельность по итогам экспертизы |
| Организация поддержки в сотрудничестве с ООО ЯКласс | Апрель 2024 | Участие в деятельности проекта «ЯКласс» |
| Организация поддержки в подготовке публичного выступления по итогам деятельности в проекте, распространение успешного опыта работы | Июнь 2024 | Подтверждение позитивных изменений, выход в эффективный режим работы |
| Участие в методических совещаниях в рамках оказания методической помощи школе, имеющей низкие образовательные результаты | Март – октябрь 2024 | Повышение методического уровня школы, имеющей низкие образовательные результаты |
| Оказание помощи в идентификации школы (комплексная оценка качества образовательных результатов обучающихся) | До 30.11.2024 | Динамика качества образовательных результатов обучающихся |

**Муниципальный куратор МАОУ «Хулимсунтская СОШ с кадетскими и мариинскими классами»**

**Васильева Елена Викторовна**

Тел. 8 922 431 05 54

эл.почта [vaselena\_2010@mail.ru](mailto:vaselena_2010@mail.ru)